## 项目台账
事项ID | project_name | owner_department | owner | planned_date | current_progress | status | risk_level | next_action | source_period | notes
L-001 | 汽车零部件授信投放推进 | 公司部行业推动组 | 待补充 | 2026-04-18 | 完成2户授信方案评审，余额净增6.8亿元，低于15亿元目标 | 关注 | 中 | 逐户梳理卡点并按周跟踪 | 2026-04-14/2026-04-18 | 指标偏离场景
L-002 | 学校行业中试推进 | 行业协同小组 | 待补充 | 2026-04-18 | 中试启动未完成，核心项目储备不足，计划顺延 | 关注 | 中 | 补充储备项目并重排时间 | 2026-04-14/2026-04-18 | 黄灯持续
L-003 | 双链融合筛选专题汇报 | 专题工作组 | 待补充 | 2026-04-18 | 汇报方案仍在整合，未按本周原计划完成 | 关注 | 中 | 锁定方案责任人与汇报时间 | 2026-04-14/2026-04-18 | 专题逾期
L-004 | 战略客户样板复制推广 | 战略客户组 | 待补充 | 2026-04-18 | 河钢样板复盘完成，复制推广方案形成初稿 | 正常 | 低 | 下周提交推广节奏表 | 2026-04-14/2026-04-18 | 正常推进
L-005 | 总行及分行战客一客一档 | 客户经营组 | 待补充 | 2026-04-18 | 本周新增事项，已启动模板整理 | 正常 | 低 | 明确分行覆盖范围和时点 | 2026-04-14/2026-04-18 | 新增项目