公司金融管理委员会秘书处
周报（2026年4月14日—2026年4月18日）

样本用途：页面化MVP / 并行运行首周期输入样本（测试用）

一、本周期总览

• 本周待办事项共58项，其中推进中17项、已关闭/暂停/终止40项、新增事项1项。

• 本周重点关注事项共4项：指标偏离1项、黄灯持续2项、专题逾期1项。

• 本周未申请正式升级，建议由PMO继续跟踪汽车零部件授信投放及学校行业中试推进。

二、本周期重点事项

| 事项 | 责任部门 | 本周进展 | 状态 | 建议动作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车零部件授信投放推进 | 公司部行业推动组 | 本周完成2户目标客户授信方案评审，新增储备客户3户；贷款余额净增6.8亿元，低于阶段目标15亿元。 | 关注（中） | 逐户梳理卡点，按周跟踪投放落地。 |
| 学校行业中试推进 | 行业协同小组 | 中试启动仍未完成，核心项目储备不足，计划顺延。 | 关注（中） | 补充项目储备计划，明确中试前置条件。 |
| 双链融合筛选专题汇报 | 专题工作组 | 原计划本周形成汇报方案，目前材料仍在整合。 | 关注（中） | 锁定方案完成责任人与汇报时间。 |
| 战略客户样板复制推广 | 战略客户组 | 河钢样板经验已完成复盘，复制推广方案形成初稿。 | 正常（低） | 下周提交推广节奏表。 |

三、申请事项

1. 本周期无正式结项申请。

2. 本周期无正式升级申请。

3. 指标偏离事项建议继续并行跟踪，暂不升级。

四、量化指标快照

| 指标 | 阶段目标 | 当前值 | 差额 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车零部件贷款余额净增（亿元） | 15.0 | 6.8 | -8.2 | 偏离目标 |
| 战客口径人民币贷款余额（亿元） | 500.0 | 518.1 | +18.1 | 已达成 |
| 外币低息存款月日均净增（亿元） | 100.0 | 439.0 | +339.0 | 已超目标 |

五、说明

• 本文件用于数字员工实验室首周期页面化MVP与并行运行测试。

• 若仅收到周报正文，系统仍可先运行；若台账或指标缺失，页面中需显式标注“部分齐套”。

• 本样本可直接上传并作为 2026-04-14 当周测试输入。